**Aktualizacja z dnia 03.03.2017 r.**

**Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**nr 1/KonwencjaONZ/SNR/2017 opublikowanego w dniu 07.02.2017 r.**

dotyczące wyboru kierowników dla dwóch zespołów badawczych

w ramach projektu

„*Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”*

W treści zapytania nr **1/KonwencjaONZ/SNR/2017 opublikowanego w dniu 07.02.2017 r. dokonano następujących zmian:**

**Zapis w punkcie 6 miał następujące brzmienie:**

**6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania usługi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer zadania** | **Nazwa zadania/etapu** | **Termin realizacji** | **Liczba godzin do wykonania w miesiącu** |
| 1 | Dobór instytucji monitorowanych do badania | Marzec 2017 r. | 80 h |
| 2 | Zbieranie danych o instytucji monitorowanej | Marzec 2017 r.-kwiecień 2017 r. | 25 h |
| 3 | Opracowanie planu monitoringu | Maj 2017 r. | 50 h |
| Etap I Wybór obszarów, które będą przedmiotem monitoringu | czerwiec 2017 r. |
| Etap II Bieżący kontakt z instytucjami przez zespół badawczy-zbieranie informacji  | czerwiec 2017 r.-sierpień 2017 r. |
| Etap III Przygotowanie planu monitoringu dla wszystkich badanych instytucji:  | sierpień 2017 r. |
| 4 | Przeprowadzenie monitoringu w badanychjednostkach administracyjnych |  | 50 h dotyczy Etapu I, II, VNa przygotowanie raportu wstępnego etap III i etap IV Wykonawca musi przewidzieć dodatkowy czas na wykonanie zamówienia |
| Etap I Zebranie danych na temat zadań instytucji monitorowanej pod kątem przestrzegania zasad Konwencji ONZ | wrzesień 2017r – październik 2017r. |
| Etap II  Analiza zebranych danych przez członków zespołów badawczych. | październik 2017 r.- listopad 2017 r |
| Etap IIIPrzygotowanie raportów wstępnych z monitoringu badanej instytucji wraz z rekomendacjami | listopad 2017 r. |
| Etap IVUdostępnienie raportów wstępnych instytucjom w celu ich weryfikacji | listopad 2017 r- grudzień 2017 r. |
| Etap V Przeprowadzenie spotkań podsumowujących monitoring instytucji | styczeń 2018 r. – czerwiec 2018 r. |
| 5 | Weryfikacja wykorzystania rekomendacji |  | 25 h dotyczy Etapu I i IINa przygotowanie raportu weryfikacyjnego etap IIIWykonawca musi przewidzieć dodatkowy czas na wykonanie zamówienia |
| Etap IKontakt bieżący z instytucjami monitorowanymi pod kątem zastosowania zaleceń i rekomendacji | lipiec 2018 r.- wrzesień 2018r. |
| Etap IIPrzeprowadzenie spotkań weryfikacyjnych w instytucjach monitorowanych | lipiec 2018 r. – październik 2018 r. |
| Etap IIIPrzygotowanie raportów weryfikacyjnych dla instytucji monitorowanej | październik 2018 r. – 15.12.2018 |

**Punkt 6 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:**

**6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania usługi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Nazwa zadania/etapu** | **Termin realizacji** | **Liczba godzin do wykonania w miesiącu** |
| 1 | Dobór instytucji monitorowanych do badania | Marzec 2017 r. | **80 h** |
| 2 | Zbieranie danych o instytucji monitorowanej | Kwiecień 2017 r.-maj 2017 r. | **25 h na przeprowadzenie 10 wywiadów IDI** |
| 3 | Opracowanie planu monitoringu | **Na realizację zadania kierownicy mają przewidziane 3 miesiące** | **50 h x 3 miesiące** |
| Etap I Wybór obszarów, które będą przedmiotem monitoringu | czerwiec 2017 r. |
| Etap II Bieżący kontakt z instytucjami przez zespół badawczy-zbieranie informacji  | czerwiec 2017 r.-sierpień 2017 r. |
| Etap III Przygotowanie planu monitoringu dla wszystkich badanych instytucji | sierpień 2017 r. |
| 4 | Przeprowadzenie monitoringu w badanychjednostkach administracyjnych | **Na realizację zadania kierownicy mają przewidziane** **3 miesiące w 2017 roku, a w 2018 r. –** **4 miesiące** | **50 h x 7 miesięcy**dotyczy Etapu I, II, VNa przygotowanie raportu wstępnego etap III i etap IV Wykonawca musi przewidzieć dodatkowy czas na wykonanie zamówienia |
| Etap I Zebranie danych na temat zadań instytucji monitorowanej pod kątem przestrzegania zasad Konwencji ONZ | wrzesień 2017 r – październik 2017 r. |
| Etap II  Analiza zebranych danych przez członków zespołów badawczych. | październik 2017 r.- listopad 2017 r |
| Etap IIIPrzygotowanie raportów wstępnych z monitoringu badanej instytucji wraz z rekomendacjami | listopad 2017 r. |
| Etap IVUdostępnienie raportów wstępnych instytucjom w celu ich weryfikacji | listopad 2017 r- grudzień 2017 r. |
| Etap V Przeprowadzenie spotkań podsumowujących monitoring instytucji | luty 2018 r. – maj 2018 r. |
| 5 | Weryfikacja wykorzystania rekomendacji | **Na realizację zadania kierownicy mają przewidziane** **4 miesiące** | **25 h x 4 miesiące** dotyczy Etapu I i IINa przygotowanie raportu weryfikacyjnego etap IIIWykonawca musi przewidzieć dodatkowy czas na wykonanie zamówienia |
| Etap IKontakt bieżący z instytucjami monitorowanymi pod kątem zastosowania zaleceń i rekomendacji | lipiec 2018 r.- październik 2018r. |
| Etap IIPrzeprowadzenie spotkań weryfikacyjnych w instytucjach monitorowanych | lipiec 2018 r. – październik 2018 r. |
| Etap IIIPrzygotowanie raportów weryfikacyjnych dla instytucji monitorowanej | październik 2018 r. – 15.12.2018 |

**Zapis w punkcie 11, podpunkt 4 miał następujące brzmienie:**

4. Oferty można składać do dnia 09.03.2017r. w Biurze Projektu *Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”* , ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2017r.

**Punkt 11, podpunkt 4 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:**

4. Oferty można składać do dnia 10.03.2017r. do godziny 15:45 w Biurze Projektu *Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”* , ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2017 r. o godzinie 16:00

**Zapis w punkcie 11, podpunkt 6 miał następujące brzmienie:**

6.Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na wybór kierowników zespołów monitoringowych w ramach projektu: „***Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim***” - Nie otwierać przed 09.03.2017”

**Punkt 11, podpunkt 6 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:**

6.Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na wybór kierowników zespołów monitoringowych w ramach projektu: „***Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim***” - Nie otwierać przed 10.03.2017 godzina 16:00”

Pozostałe zapisy w zapytaniu pozostają bez zmian.