**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**nr 2/KonwencjaONZ/SNR/2017 z dnia 03.03.2017 r.**

dotyczące wyboru 6 członków zespołów badawczych

w ramach projektu

„*Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”*

*Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych*

**1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie,

ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

NIP: 657-25-03-478

 **2. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. „***Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim***”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór ofert **na członków zespołów monitoringowych** w ramach ww. projektu.

Głównym celem projektu jest dokonanie analizy realizowanych zadań w 50 jednostkach administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od **1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Wykonawcy muszą stosować się do wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) zawartych w regulaminie konkursu nr POWR.02.06.00‐IP.03‐00‐002/16 „Monitoring działań  jednostek administracji rządowej  i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełno sprawnościami” (wraz z załącznikami, a w szczególności z załącznikiem nr 1 „Metodologii prowadzenia monitoringu (…) Dokumentacja o której mowa dostępna jest na stronie:

<https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/monitoring-dzialan-jednostek-administracji-rzadowej-i-samorzadowej-pod-katem-realizacji-praw-osob-z-niepelno-sprawnosciami>

Członkowie zespołu będą współpracować w 4 osobowym zespole badawczym (K/M).

 **3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)**

79315000-5 Usługi badań społecznych

 **4. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia** jest wybór sześciu osób (K/M) do 2 zespołów monitoringowych (badawczych) . Celem pracy zespołów jest dokonanie analizy realizowanych zadań w **34 jednostkach administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego (17 jednostek dla każdego zespołu)** oraz opracowanie dla tych jednostek zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Zakres zamówienia obejmuje następujące części:

**CZĘŚĆ 1:**

Wybór członka zespołu badawczego nr 1 prowadzącego monitoring Instytucji na terenie następujących powiatów w województwie świętokrzyskim: buski, kazimierski, kielecki (mniejsza część), miasto Kielce, pińczowski, staszowski oraz opracowanie **5 raportów wstępnych z monitoringu** Instytucji (1 Raport wstępny dla każdej z badanej Instytucji) i **5 raportów weryfikujących** dla Instytucji Monitorowanej

**CZĘŚĆ 2:**

Wybór członka zespołu badawczego nr 1 prowadzącego monitoring Instytucji na terenie następujących powiatów w województwie świętokrzyskim: buski, kazimierski, kielecki (mniejsza część), miasto Kielce, pińczowski, staszowski oraz opracowanie **5 raportów wstępnych z monitoringu** Instytucji (1 Raport wstępny dla każdej z badanej Instytucji) i **5 raportów weryfikujących** dla Instytucji Monitorowanej

**CZĘŚĆ 3:**

Wybór członka zespołu badawczego nr 1 prowadzącego monitoring Instytucji na terenie następujących powiatów w województwie świętokrzyskim: buski, kazimierski, kielecki (mniejsza część), miasto Kielce, pińczowski, staszowski oraz opracowanie **5 raportów wstępnych z monitoringu** Instytucji (1 Raport wstępny dla każdej z badanej Instytucji) i **5 raportów weryfikujących** dla Instytucji Monitorowanej

**CZĘŚĆ 4:**

Wybór członka zespołu badawczego nr 2 prowadzącego monitoring Instytucji na terenie następujących powiatów w województwie świętokrzyskim: jędrzejowski, kielecki (większa część), miasto Kielce, konecki i włoszczowski oraz opracowanie **5 raportów wstępnych z monitoringu Instytucji** (1 Raport wstępny dla każdej z badanej Instytucji) i **5 raportów weryfikujących dla Instytucji Monitorowanej**

**CZĘŚĆ 5:**

Wybór członka zespołu badawczego nr 2 prowadzącego monitoring Instytucji na terenie następujących powiatów w województwie świętokrzyskim: jędrzejowski, kielecki (większa część), miasto Kielce, konecki i włoszczowski oraz opracowanie **5 raportów wstępnych z monitoringu Instytucji** (1 Raport wstępny dla każdej z badanej Instytucji) i **5 raportów weryfikujących dla Instytucji Monitorowanej**.

**CZĘŚĆ 6:**

Wybór członka zespołu badawczego nr 2 prowadzącego monitoring Instytucji na terenie następujących powiatów w województwie świętokrzyskim: jędrzejowski, kielecki (większa część), miasto Kielce, konecki i włoszczowski oraz opracowanie **5 raportów wstępnych z monitoringu Instytucji** (1 Raport wstępny dla każdej z badanej Instytucji) i **5 raportów weryfikujących dla Instytucji Monitorowanej**

**Zakres zamówienia (wspólne dla części 1-6)**

Członek (K/M) zespołu monitoringowego (badawczego) nr 1 -6 odpowiada za:

1. ***Realizację zadania „Zbieranie danych o instytucji monitorowanej” w projekcie, co oznacza:***
* Udostępnienie instytucjom monitorowanym ankiety samooceny w wersji elektronicznej (wg regulaminu konkursu; zał. A do Metodologii prowadzenia monitoringu)
* Rejestrację danych z ankiet w programie komputerowym;
* Analizę wyników ankiet z wykorzystaniem dostępnych danych na temat instytucji monitowanej.

Zespół monitoringowy poddaje analizie wyniki ankiety. Konfrontuje on wyniki samooceny
z dostępnymi danymi na temat instytucji monitorowanej. Dane te mogą pochodzić z publicznie dostępnych dokumentów, stron internetowych, opisów działań, projektów i procedur pochodzących z instytucji monitorowanej lub obowiązujących instytucję monitorowaną. Zastosowana będzie metoda desk research. Analiza wyników samooceny i podjęte podczas niej działania są dokumentowane przez zespół monitoringowy.

* Konsultacje na temat działań instytucji monitorowanej

Z wykorzystaniem danych z ankiety samooceny oraz listy obszarów monitoringu (załącznik 4

do Regulaminu konkursu) zespół monitoringowy przeprowadza również konsultacje na temat działań instytucji monitorowanej. Konsultacje te, w zależności od typu instytucji, mogą być prowadzone w formie: pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) lub zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Konsultacje pozwolą na zdobycie dodatkowych informacji o sposobie działania instytucji monitorowanej oraz weryfikację danych z ankiety samooceny. W konsultacjach powinny wziąć udział:

* osoby niepełnosprawne i osoby z ich otoczenia mające kontakt z instytucją monitorowaną (jeżeli dotyczy),
* przedstawiciele organizacji społecznych reprezentujących osoby niepełnosprawne lub działających na ich rzecz mający kontakt z instytucją (jeżeli dotyczy),
* członkowie społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych lub członkowie rady działalności pożytku publicznego działających przy instytucji (jeżeli dotyczy).
* Wstępny przegląd w instytucji monitorowanej
* **Spotkania bezpośrednie z personelem instytucji monitowanej:**

Po przeanalizowaniu wyników samooceny, rozpoczyna się wstępny przegląd w instytucji monitorowanej. Odbywa się w formie spotkań bezpośrednich wszystkich członków zespołu monitoringowego z personelem instytucji monitorowanej. Konsultacje prowadzone w formie: pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z uwzględnieniem zał. 4 do Metodologii.

Celem wstępnego przeglądu jest:

- Pogłębienie wiedzy na temat specyfiki i uwarunkowań działań instytucji monitorowanej w obszarze praw osób niepełnosprawnych;

- Identyfikacja obszarów, które mogą podlegać monitoringowi oraz obszarów w których jest wysokie ryzyko niezgodności stanu faktycznego z postanowieniami Konwencji;

- Zapoznanie się zespołu monitoringowego z personelem instytucji monitorowanej; -Określenie nakładu pracy, jaki będzie niezbędny do monitorowania poszczególnych obszarów działania instytucji.

W każdej z instytucji szczebla woj. i powiatowego będzie przeprowadzonych po 3 IDI, w instytucjach gminnych po 2 IDI. Łącznie przeprowadzonych zostanie **80 wywiadów** przez 2 zespoły badawcze Lidera*.* Członek każdego zespołu badawczego odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie **10 wywiadów IDI**. Czas przewidziany na realizację 10 wywiadów IDI to 25 godzin.

1. ***Realizację zadania nr „Opracowanie planu monitoringu” w projekcie, co oznacza:***
* Wybór obszarów monitoringu.
* Opracowanie planu monitoringu.
* Nadzór nad prawidłowym przebiegiem monitoringu zgodnym z harmonogramem prac.

Zespół monitoringowy w celu pozyskania informacji będzie korzystał z metod:

* badania i obserwacji bezpośredniej;
* pozyskania danych od personelu Instytucji Monitorowanej;
* pozyskania danych od osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz innych podmiotów (w tym organizacji pozarządowych), które współpracują z Instytucją Monitorowaną i np. poprzez wywiady indywidualne lub grupowe, analizę raportów oprac. przez te instytucje;
* analizę dokumentacji Instytucji Monitorowanej i dokumentacji dot. działań instytucji;
* działań analitycznych.
* Monitoring dostępności prowadzony będzie wg procedury z zał.1 - "Dobór budynków (...)". Szczeg. plan doboru budynków:
* na poziomie urzędów gminy i jednostek organizacyjnych gminy: 6 budynków
* na poz. starostw powiat. lub urzędu miasta (w przypadku miasta na prawach powiatu) i jednostek organizacyjnych powiatu/miast na prawach powiatu: 9 budynków
* na poziomie urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych: 8 budynków
* na poziomie urzędu wojewódzkiego.: główna siedziba i delegatury,
* na poziomie administracji zespolonej działającej w województwie: budynki, w których prowadzona jest obsługa mieszkańców - 4 budynki.

Na bazie zebranych danych oraz wyboru obszarów zespół monit. opracuje "Plan monitoringu" (zgodnie z załącznikiem nr 1).

1. ***Realizację zadania „Przeprowadzenie monitoringu w badanych jednostkach administracyjnych” w projekcie, co oznacza:***
* Zebranie danych w wybranych obszarach.

Zespoły monitoringowe Lidera projektu na czele z Kierownikami tych zespołów wykonają swoje zadania w odniesieniu do dobranych 34 Instytucji Monitorowanych, budynków, z uwzględnieniem stanu wiarygodności źródeł i uzyskanych danych. Zebrane dane będą rejestrowane w formie elektronicznej., transkrypcji, dokumentów, notatek itp. i skatalogowane. Jeden zespół monitoringowy Lidera odpowiada za zebranie danych w 17 Instytucjach Monitorowanych (2 zespoły x 17 instytucji; 34 instytucje).

* Analiza danych i tworzenie rekomendacji (zgodnie ze standardem rekomendacji określonych w regulaminie konkursu)
* Przygotowanie raportów wstępnych.

Z chwilą zakończenia monitoringu, analizy danych i opracowania rekomendacji zespół monitoringowy przygotuje dokument Raport wstępny z monitoringu dla każdej Instytucji, zgodny z zał.8 do Metodologii (..)

* Analiza raportów wstępnych przez Instytucje Monitorowane i naniesienie uwag.

Opracowany raport wstępny zostanie przekazywany w formie elektronicznej i/lub papierowej do odpowiedzialnych osób w Instytucji Monitorowanej. W ciągu 30 dni od daty otrzymania raportu wstępnego personel z MI zobligowany zostanie do przekazania swoich uwag w formie pisemnej do raportu wstępnego.

* Przekazanie Zamawiającemu niezbędnych danych do opracowania raportu zbiorczego
1. ***Realizację zadania „Weryfikacja wykorzystania rekomendacji”***

  Ocena stopnia wykorzystania rekomendacji będących wynikiem monitoringu odbędzie się w trakcie wizyty weryfikującej (dla każdej Instytucji Monitorowanej zaplanowano minimum 2 wizyty).

  W każdej wizycie uczestniczyć będą wszyscy członkowie zespołu monitoringowego (K/M) oraz przedstawiciele instytucji monitorowanej. Wizyta weryfikująca zaplanowana została dla każdej z 37 wybranych do monitoringu instytucji (na jeden zespół monitoringowy przypada 17 instytucji). W toku niej zespół monitoringowy oceni te typy rekomendacji, które zakwalifikowano jako możliwe do wykorzystania i weryfikacji w trakcie trwania projektu.

  Przy opracowaniu rekomendacji wykorzystany zostanie standard rekomendacji określony w regulaminie konkursu.

  Wizyta weryfikująca oraz jej ustalenia zostaną przedstawione w raporcie weryfikacyjnym, który zostanie przygotowany w oparciu o zał. 10 do Metodologii.

 **5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO**

Nadzór nad prawidłową realizacją projektu, w tym działania informacyjno-promocyjne dotyczące zachęcenia wylosowanej Instytucji do wzięcia udziału w badaniu monitoringowym.

 **6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania usługi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **Nazwa zadania/etapu** | **Termin realizacji** | **Liczba godzin do wykonania w miesiącu** |
| 1 | Zbieranie danych o instytucji monitorowanej | Kwiecień 2017 r.-maj 2017 r. | **25 h na przeprowadzenie 10 wywiadów IDI** |
| 2 | Opracowanie planu monitoringu | **Na realizację zadania członkowie mają przewidziane 3 miesiące** | **50 h x 3 miesiące** |
| Etap I Wybór obszarów, które będą przedmiotem monitoringu | czerwiec 2017 r. |
| Etap II Bieżący kontakt z instytucjami przez zespół badawczy-zbieranie informacji  | czerwiec 2017 r.-sierpień 2017 r. |
| Etap III Przygotowanie planu monitoringu dla wszystkich badanych instytucji | sierpień 2017 r. |
| 3 | Przeprowadzenie monitoringu w badanychjednostkach administracyjnych | **Na realizację zadania członkowie mają przewidziane** **3 miesiące w 2017 roku, a w 2018 r. –** **4 miesiące** | **50 h x 7 miesięcy**dotyczy Etapu I, II, VNa przygotowanie raportu wstępnego etap III i etap IV Wykonawca musi przewidzieć dodatkowy czas na wykonanie zamówienia |
| Etap I Zebranie danych na temat zadań instytucji monitorowanej pod kątem przestrzegania zasad Konwencji ONZ | wrzesień 2017 r – październik 2017 r. |
| Etap II  Analiza zebranych danych przez członków zespołów badawczych. | październik 2017 r.- listopad 2017 r |
| Etap IIIPrzygotowanie raportów wstępnych z monitoringu badanej instytucji wraz z rekomendacjami | listopad 2017 r. |
| Etap IVUdostępnienie raportów wstępnych instytucjom w celu ich weryfikacji | listopad 2017 r- grudzień 2017 r. |
| Etap V Przeprowadzenie spotkań podsumowujących monitoring instytucji | luty 2018 r. – maj 2018 r. |
| 4 | Weryfikacja wykorzystania rekomendacji | **Na realizację zadania członkowie mają przewidziane** **4 miesiące** | **25 h x 4 miesiące** dotyczy Etapu I i IINa przygotowanie raportu weryfikacyjnego etap IIIWykonawca musi przewidzieć dodatkowy czas na wykonanie zamówienia |
| Etap IKontakt bieżący z instytucjami monitorowanymi pod kątem zastosowania zaleceń i rekomendacji | lipiec 2018 r.- październik 2018r. |
| Etap IIPrzeprowadzenie spotkań weryfikacyjnych w instytucjach monitorowanych | lipiec 2018 r. – październik 2018 r. |
| Etap IIIPrzygotowanie raportów weryfikacyjnych dla instytucji monitorowanej | październik 2018 r. – 15.12.2018 |

**7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

* Wykształcenie wyższe
* Znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych oraz Ustaw:

- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- o języku migowym i innych środkach komunikowania się;

- Prawo budowlane;

- Kodeks wyborczy;

- o systemie oświaty;

- Kodeks pracy;

- o służbie cywilnej;

- o pracownikach administracji samorządowej

- o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

* Posiadająca/y minimum 3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności (problemów społecznych).
* Posiadająca/y minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych. Doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych.
* Znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym:

- przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej

- analizę danych jakościowych i ilościowych

- opracowanie dokumentacji z zadań monitoringowych

- opracowanie raportu z monitoringu w instytucji monitorowanej.

**8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW**

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

3. CV z wyszczególnieniem informacji potwierdzających:

- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki niepełnosprawności;

- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych oraz doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych;

- znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej, analizę danych jakościowych i ilościowych, opracowanie dokumentacji z zadań monitoringowych, opracowanie raportu z monitoringu w instytucji monitorowanej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (do wglądu) dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę Wykonawcy.

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek posiadania niezbędnego doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

 **9. POZOSTAŁE INFORMACJE**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności koszt składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne ( ZUS ) i podatku dochodowego, konieczne do poniesienia przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone będzie o potrącenia składek należnych ZUS i podatków, przekazanych przez Zamawiającego tym instytucjom.

3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

4. Za wykonanie zadania **Zbieranie danych o instytucji monitorowanej**, zadania **Opracowanie planu monitoringu**, zadania **Przeprowadzenie monitoringu w badanych jednostkach administracyjnych** etap: 1, 2, oraz zadania **Weryfikacja wykorzystania rekomendacji** etap 1 i 2 z Wykonawcą podpisana zostanie umowa zlecenie. Na opracowanie raportów w zadaniu **Przeprowadzenie monitoringu w badanych jednostkach administracyjnych** oraz w zadaniu **Weryfikacja wykorzystania rekomendacji** z Wykonawcą zostanie podpisana umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego. Koszt przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich musi być wliczony w cenę oferty.

Zapłata za zrealizowane zlecenie/dzieło nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę rachunku, maksymalnie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji poszczególnego etapu. Ostatnia płatność, w kwocie nie mniejszej niż 20% całości wynagrodzenia Wykonawcy, nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

5. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie z tytułu umowy cywilno-prawnej wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

6. Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, w tym prowadzenia dokumentacji, w szczególności:

a. sporządzania dokumentacji monitoringu Instytucji publicznych biorących udział w projekcie zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonym przez Instytucję Pośredniczącą;

b. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań w okresie trwania umowy;

c. co miesięcznego przekazywania dokumentacji sprawozdawczej z wykonanych działań wraz z wystawieniem rachunku i protokołem odbioru pracy;

d. informowania uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

e. sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznej ewidencji godzin i zadań wynikających z wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i własnej działalności gospodarczej.

7. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

8. Wykonawca składa oświadczenie mówiące, iż :

a) obciążenie z tytułu zaangażowania w realizację projektu nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,

b) łączne zaangażowanie zawodowe zatrudnionej w projekcie osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza **276 godzin miesięcznie.**

Spełnienie warunków, o których mowa w lit. a i b, będzie zweryfikowane przed zaangażowaniem osoby do projektu (na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez osobę mającą być zaangażowaną do projektu).

Warunki te powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie.

9. Limit zaangażowania zawodowego (276 godzin miesięcznie) dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:

a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,

b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).

10. W ramach składania wniosku o płatność oferta oraz dane Wykonawcy mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej uprawnionej do kontroli sposobu realizacji projektu Dane Wykonawców zatrudnionych do wykonania zadań w ramach projektu przekazywane będą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014, obejmować będą w szczególności:

- Imię i nazwisko;

- numer PESEL

- kraj zamieszkania

- dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko (lub przedmiot umowy), forma zaangażowania w projekcie, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone w dokumentach związanych z jej zaangażowaniem

- w zakresie protokołów – dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.

11.Wykonawca będący członkiem zespołu monitoringowego będzie musiał złożyć oświadczenie, iż w odniesieniu do jego/jej zaangażowania do realizacji zadań projektowych nie występuje konflikt interesów. Konflikt interesów to sytuacja w której zespół monitoringowy lub jego członek ma sprzeczne interesy wynikające ze swojej sytuacji zawodowej lub osobistej, a obowiązkami wynikającymi z działań podejmowanych w ramach projektu PO WER. Konflikt interesów istnieje nawet wtedy gdy nie dochodzi do żadnych nieetycznych zachowań. Konflikt interesów poddaje w wątpliwość zdolność zespołu monitorującego lub jego członka do wykonywania zadań i obowiązków w obiektywny sposób. W szczególności konflikt interesów zachodzi w sytuacji gdy:

* w momencie przeprowadzania monitoringu i w okresie roku poprzedzającego monitoring członkowie zespołu monitoringowego byli związani stosunkiem pracy lub świadczyli pracę na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla instytucji monitorowanej;
* w momencie przeprowadzania monitoringu i w okresie roku poprzedzającego monitoring członkowie zespołu monitoringowego byli członkami organizacji lub członkami władz organizacji, które realizowały zadania zlecone przez instytucję monitorowaną.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, nie wywiązywania się z realizacji przedmiotu umowy lub niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

13.Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.

14. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania przekazywane będą mailowo – **konwencjaonz@nadziejarodzinie.org.pl**

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania w przypadku okoliczności uzasadniających brak możliwości realizacji zamówienia

 16. Z udziału w zapytaniu wyłączone są osoby powiązane z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

17. UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie bez powierzania ich części podwykonawcom.

18. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, oraz złożenie u zamawiającego dowodów potwierdzających prawidłowość wyliczenia ceny podanej w ofercie. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

**11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach zamówienia.

4. Oferty można składać do dnia 04.04.2017r. do godziny 15:45 w Biurze Projektu *Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”* , ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy biura od 08.00 do 16.00 lub poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2017 r. o godzinie 16:00

5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Rekomendujemy składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem kuriera. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.

6.Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na wybór członków zespołów monitoringowych w ramach projektu: „***Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim***” - Nie otwierać przed 04.04.2017 r. do godziny 16:00”

**12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI**

**Andrzej Drapała, Małgorzata Warwas, Edyta Grzesik**

**13. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY**

 Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 **1. Cena za realizację zamówienia –55 %**

**2. Doświadczenie w**  **pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i  jakościowych–20 %**

**3. Doświadczenie w opracowaniu raportów badawczych-20 %**

**4. Status osoby z niepełnosprawnością (kryterium dotyczące aspektu społecznego) – 5%**

**14. SPOSÓB OCENY OFERT**

 Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

 1. Punktacja dla kryterium „**Cena za realizację zamówienia**” - ocena na podstawie ceny wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.

 Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 55.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 55 punktów. Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną według wzoru: C = (C min / C „x”) x 55 pkt gdzie: C – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny C min – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert C „x” – cena oferty ocenianej

 2. Punktacja dla kryterium „**doświadczenie w**  **pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i  jakościowych**” - ocena na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz Wykazu w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 20. Oferta z największą liczbą usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia otrzyma 20 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną według wzoru: D = (D „x”/ D max) x 20 pkt gdzie: D – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium **doświadczenie w**  **pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i  jakościowych** D „x” – liczba wykonanych usług w ofercie ocenianej D max – największa liczba wykonanych usług spośród złożonych ofert

3. Punktacja dla kryterium „**doświadczenie w opracowaniu raportów badawczych**” - ocena na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz Wykazu opracowanych raportów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Maksymalna liczba punktów dla tego kryterium wynosi 20. Oferta z największą liczbą usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia otrzyma 20 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną według wzoru: DR = (DR „x”/ DR max) x 20 pkt gdzie: DR – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium doświadczenie w opracowaniu raportów badawczych DR „x” – liczba wykonanych usług (opracowanych raportów) w ofercie ocenianej DR max – największa liczba wykonanych usług (opracowanych raportów) spośród złożonych ofert.

4. Punktacja dla kryterium (aspekty społeczne) **„Status osoby z niepełnosprawnością**” -ocena na podstawie dokumentów dołączonych do oferty Wykonawcy (stosownych orzeczeń/zaświadczeń o posiadanym stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczenia nr 6 o spełnianiu kryterium dotyczącego aspektów społecznych – Statusu osoby z niepełnosprawnościami. Ocena kryterium nr 4 – oceniane na zasadzie zero jedynkowej: „Spełnia/nie spełnia”. Wykonawca, który spełni kryterium otrzyma 5 pkt., Wykonawca, który nie spełni kryterium otrzyma 0 pkt.

**Suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru: S „x” = C + D+DR+ON gdzie:**

S „x”– suma punktów oferty C – punkty za kryterium „**cena za realizację zamówienia**” D – punkty za kryterium „**doświadczenie w**  **pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i  jakościowych** ” DR – punkty za kryterium „**doświadczenie w opracowaniu raportów badawczych**”; ON – punkty za kryterium (aspekty społecznościowe) status osoby z niepełnosprawnością.

Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona na daną część zapytania z najwyższą liczbą punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich wybierze ofertę z niższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie pisma wysłanego na adres wskazany w ofercie.

 **17. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY**

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmian:

* 1. okresu i harmonogramu realizacji umowy;
	2. wynikająca ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego
	3. zmiany wytypowanej do badania jednostki administracji rządowej i samorządowej województwa świętokrzyskiego

 **18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 **19. FINANSOWANIE**

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Badanie wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych w województwie świętokrzyskim”

**20. UWAGI KOŃCOWE**

1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone osoby, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo.

2. Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowanych Wykonawców nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie do zawarcia umowy. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

3. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie oraz w Bazie Konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)

4. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wyboru oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w przedłożonej ofercie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć te dokumenty do siedziby Zamawiającego w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania prośby o dostarczenie dokumentów.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

7. Oferty składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

9. Zamawiający zastrzega, że nie przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez Wykonawców.

10. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

11. Wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania ubiegających się o zamówienia.

12. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem i opublikowany na bazie konkurencyjności. Wykonawcy zostaną pisemnie lub mailowo poinformowani o wyniku postępowania, wyniki postępowania zostaną umieszczone w bazie konkurencyjności.

**21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

 Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (wzór)

Załącznik nr 4 – Wykaz usług potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w pozyskiwaniu i analizie danych jakościowych i ilościowych

Załącznik nr 5 – Wykaz raportów badawczych potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w zakresie opracowywania raportów badawczych

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu kryterium dotyczącego aspektów społecznych – Statusu osoby z niepełnosprawnościami